Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТО:  Педагогическим советом  ГБДОУ детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт - Петербурга  Протокол № 2 от «20 »октября 2022 | УТВЕРЖДЕНО:  Заведующий  ГБДОУ детский сад №103  комбинированного вида  Фрунзенского района Санкт - Петербурга  Позднякова Я.Ю.  Приказ № \_\_\_\_\_ от «21 »октября 2022. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ)**

**НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ**

**в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

**детский сад № 103 комбинированного вида**

**Фрунзенского района Санкт – Петербурга»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **этапа** | **Содержание деятельности и примерный план мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1.** | **Подготовка условий для реализации системы**  **(целевой модели) наставничества** | **Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов:**  1) Приказ «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский сад № 103, Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский сад № 103),  2) Приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп;  3) Подготовка шаблона персонализированной программы наставничества. | Октябрь 2022  Ноябрь 2022  /первая декада/ | Заведующий  Ст.  воспитатель |
| **2.** | **Формирование банка**  **наставляемых** | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь 2022  В теч.года | Ст.  воспитатель  Ст.  воспитатель |
| **3.** | **Формирование**  **банка**  **наставников** | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ноябрь 2022  /первая декада/  Ноябрь 2022  /первая декада/ | Ст.  воспитатель  Ст.  воспитатель |
| **4.** | **Отбор и**  **обучение** | 1) Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов.  2) Обучение наставников для работы с наставляемыми:  - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности;  - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников и др. | Ноябрь 2022  /вторая декада/  Ноябрь 2022 | Ст.  воспитатель  Совместно с ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района Спб |
| **5.** | **Организация и**  **осуществление работы**  **наставнических пар/групп** | 1) Формирование наставнических пар/групп.  2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. | Ноябрь 2022,  Далее по мере необходимости  В теч. уч.года  2022-2023 | Заведующий  Ст.  воспитатель  Ст.  воспитатель  Наставники  наставляемые |
| **6.** | **Завершение персонализированных программ**  **наставничества** | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование).  2) Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников».  4) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества или участие в районном мероприятии; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | В теч. уч.года  2022-2023  Весна 2023  Весна 2023 | Ст.  воспитатель  Заведующий,  Ст.  воспитатель  Ст.  воспитатель,  наставники,  наставляемые |
| **7.** | **Информационная поддержка**  **системы (целевой модели)**  **наставничества** | Освещение мероприятий Дорожной картыосуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях в специальном разделе, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | В теч. уч.года  2022-2023 | Ст.  воспитатель  Отв. за сайт |